COMUNE DI RIMINI / - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 84 del 26/03/2019

Oggetto :	LAVORI S.S. ADRIATICA - MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 201+400 ED IL KM. 206+000 IN COMUNE DI RIMINI - COSTRUZIONE DI ROTATORIA SULLA S.S.16 IN PROSSIMITÀ DELLO STABILIMENTO VALENTINI E COLLEGAMENTO CON LA VIA ALDO MORO - INTERVENTI A E B: ROTATORIA S.S.16 COLLEGAMENTO ALLO STABILIMENTO VALENTINI, RACCORDO CON VIA CERASOLO, ROTATORIA SU VIA ALDO MORO, VIA DI MEZZO E PONTE SUL CANALE AUSA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA SPESA. / CUP: C91B08000360004 / CIG: 6906814338

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 14:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Gnassi Andrea	Sindaco	Assente
Lisi Gloria	Vice Sindaco	Presente
Brasini Gian Luca	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Assente
Piscaglia Giampiero	Assessore	Presente
Rossi Di Schio Eugenia	Assessore	Assente
Sadegholvaad Jamil	Assessore	Assente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 4

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Luca Uguccioni.

OGGETTO: Lavori S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa. Approvazione perizia suppletiva e di variante con rideterminazione quadro economico complessivo della spesa.
CUP: C91B08000360004.
CIG: 6906814338.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 31/05/2016, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ad oggetto “S.S. Adriatica – Lavori di miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini. Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro. Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa” comportante una spesa complessiva di Euro 2.658.000,00 di cui per opere in appalto Euro 1.870.984,64 e per somme a disposizione Euro 787.015,36;

VISTA la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 2705 del 19/12/2016, con la quale veniva approvata l’individuazione dell’aggiudicatario mediante appalto con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articoli 60, 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016); e con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di Euro 2.658.000,00 dell’opera in argomento;

VISTA la determina dirigenziale n. 1570 del 14/07/2017, con la quale si procedeva all’aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto al costituendo RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) composto da: Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandataria); Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN – (mandante); Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO (mandante); Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN (mandante), che ha presentato la migliore “offerta economicamente più vantaggiosa”;

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, il quadro economico risulta il seguente:

	IMPORTI	QE agg_to a seguito agg_ne	di cui già impegnati
Lavori in appalto Interventi A e B
lavori a misura	692.700,22	527.226,49
lavori a corpo	1.103.699,23	1.019.653,08
	1.796.399,45	1.546.879,57	1.546.879,57
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.870.984,64	1.621.464,76	1.621.464,76
Somme a disposizione
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	27.214,00
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	115.900,00
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	10.871,23	200,00
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	14.774,60
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 12.965,92		12.965,92
20% per acquisti beni e strumentazioni	2.593,18	2.593,18	2.593,18
80% pari ad Euro 9.396,568
di cui per progettazione	9.720,13	9.720,13	9.720,13
di cui per irap su progettazione	652,61	652,61	652,61
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	63.162,08
Incarico Ing. A Ferrini per Assist.DL,Contabilità e assist.RUP DD 680/2017 Imp. 2017/2792/16			14.069,17
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.130,41
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	11.641,27
accordi bonari	30.871,25	30.871,25
IVA su somme in appalto (10%)	187.098,46	162.146,48	162.146,48
sub_totale	483.629,22	458.677,24	189.381,57
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	7.000,00	7.000,00
sub_totale	303.386,14	303.386,14	274.186,00
sommano a disposizione	787.015,36	762.063,38	463.567,57
totale lavori	2.658.000,00		2.085.032,33
ribasso d'asta		249.519,88
Iva 10% su ribasso d'asta		24.951,98
totale ribasso d'asta		274.471,86
Somme che rimangono da sub_impegnare			298.495,81
Tornano in totale		2.658.000,00

VISTO il contratto prot. n. 0292454/2017 del 21/11/2017 rep. 1831 con il suddetto R.T.I. composto dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandataria); Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN (mandante); Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – (mandante), Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – (mandante);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2555 del 23.10.2018, con cui si è proceduto fra l’altro all’impegno per spesa polizza fideiussoria a favore Anas di Bologna Euro 218,32;

PRESO ATTO che conseguentemente il quadro economico complessivo della spesa risulta il seguente:

	IMPORTI	QE agg_to	di cui già impegnati
Lavori in appalto Interventi A e B
lavori a misura	692.700,22	527.226,49
lavori a corpo	1.103.699,23	1.019.653,08
	1.796.399,45	1.546.879,57	1.546.879,57
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.870.984,64	1.621.464,76	1.621.464,76
Somme a disposizione
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	27.214,00
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	115.900,00
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017			4.122,31
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017			83.570,00
Tassa Gare ANAC (su interferenze ADRIGAS) 3020/2017			30,00
Spese per interferenze HERA (iva inclusa) DD 3034/2017			2.893,00
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	10.871,23
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa DD 1468/2017			200,00
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di A.N.A.S. Spa , DD 2555/2018			218,32
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	14.774,60
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 12.965,92
20% per acquisti beni e strumentazioni	2.593,18	2.593,18	2.593,18
80% pari ad Euro 9.396,568
di cui per progettazione	9.720,13	9.720,13	9.720,13
di cui per iprap su progettazione	652,61	652,61	652,61
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	63.162,08
Incarico Ing. A Ferrini per Assist.DL,Contabilità e assist.RUP DD 680/2017 Imp. 2017/2792/16			14.069,17
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017			6.891,88
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017			7.297,31
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.130,41
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	11.641,27
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD n. 2913/2017			3.611.20
accordi bonari	30.871,25	30.871,25
IVA su somme in appalto (10%)	187.098,46	162.146,48	162.146,48
sub_totale	483.629,22	458.677,24	298.015,59
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	7.000,00	7.000,00
sub_totale	303.386,14	303.386,14	274.186,00
sommano a disposizione	787.015,36	762.063,38	572.201,59
totale lavori	2.658.000,00		2.193.666,35
ribasso d'asta		249.519,88
Iva 10% su ribasso d'asta		24.951,98
totale ribasso d'asta		274.471,86
Somme che rimangono da sub_impegnare			189.861,79
Tornano in totale		2.658.000,00

PRESO ATTO che relativamente all’appalto in oggetto, in corso d’opera è emersa la necessità di introdurre una perizia di variante e suppletiva;

FATTO PRESENTE che nella Relazione Tecnica Descrittiva sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento, parte integrante del presente atto, si specifica che durante l’esecuzione dei lavori si sono evidenziate le seguenti circostanze:
“Durante l'esecuzione dei lavori si sono evidenziate le seguenti circostanze che con la presente relazione si espongono e che inducono la redazione della presente perizia:
Durante i lavori di scavo della parte di terreno compreso tra la SS16 e il Deviatore Ausa distinto al Catasto terreni al Foglio 83 partt.le 2430-2431-2432- 2433-2434 (già mappale 59), venne riscontrata la presenza di materiale di riporto con forte natura antropica. Successivamente sono stati campionati i terreni e analizzati per una loro classificazione e valutazione sulla presenza di sostanze pericolose. Dalle analisi non si evidenziava la presenza di sostanze pericolose. A causa delle caratteristiche rilevate, il materiale scavato, in particolare quello dell'area della vasca di laminazione non può essere classificato come “terre e rocce da scavo” ai sensi del D.P.R. 120 del 13/06/2017, ma “rifiuto” e pertanto deve essere gestito ai sensi del D.Lgs. 152/06 quindi conferito in discarica autorizzata con notevole aggravio dei costi. Di tale circostanza venne dato evidenza con una nota alla Polizia Municipale UO Edilizia e Ambiente prot. 166674 del 12/06/2018 che ha provveduto a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti del caso che con nota del 29/06/2018 esprimeva il proprio N.O. alla prosecuzione dei lavori. Nella nota al fine di non interrompere i lavori questa Amministrazione era disponibile a procedere lei stessa alla attività di bonifica dell'area in prima fase nell'area destinata a strada.
Nel progetto dell'Ing. Poluzzi era prevista la realizzazione di stabilizzazione a calce ma tale attività non è più attualmente consentita dal DPR 120 del 13/6/2017 come precisato nella circolare interpretativa dell'ARPAT – Toscana pertanto risulta necessario procedere alla sostituzione di tale lavorazione con la posa di materiale stabilizzato di recupero che possa garantire le stesse qualità tecniche e di portanza.
A tal fine risulta necessario procedere alla preventivazione delle nuove lavorazioni e al suo inserimento nella presente perizia.
Per il calcolo dei volumi di materiale da smaltire si è considerato che, come ipotizzato sulla base dei sondaggi e campionamenti effettuati che non tutto il terreno sia da destinare a discarica ossia classificabile come rifiuto ma che parte si possa riutilizzare come terreno. Pertanto si è stimato una percentuale del 50% per le aree 1-2a, del 80% per le aree 2b e 100% per le aree 3. Come si evince dalla tav 39 si è ipotizzato che il terreno vergine sia a una quota più bassa rispetto a quella dei terreni confinanti di circa 1,40 mt..
Si rimanda ai disegni di progetto e al computo metrico ogni ulteriore ragguaglio in merito.
Per il calcolo preventivo dei lavori è stato necessario prevedere n°2 nuovi prezzi concordati con l'Impresa e inseriti nello schema di atto aggiuntivo predisposto.”

PRESO ATTO che nella suddetta Relazione Tecnica - Descrittiva si specifica che si è resa necessaria la redazione della Variante in corso d’opera, ricadendo i presupposti di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione, le cui modifiche non alterano la natura generale del contratto;

DATO ATTO:
- che la tipologia delle lavorazioni di variante non si discostano da quelle già previste nel progetto per cui viene confermato l’importo degli oneri della sicurezza previsti;
- che le opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione rispetto a quanto già quantificato in sede di progetto e sono conformi alle previsioni urbanistiche;
- che si presume che i pagamenti verranno effettuati nell’annualità 2019;

PRESO ATTO che l’aumento di prezzo delle opere rientra nei limiti previsti dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE che per quanto attiene agli interventi di perizia in oggetto, sono stati redatti i seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Descrittiva;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro Comparativo;
- schema Atto di sottomissione;
- Tav 40- PE Aree da Bonificare;
- Tav 41- PE – Integrazione al PSC;

VISTO lo schema di Atto di sottomissione con l’Appaltatore con cui conviene:
- di accettare l’esecuzione dei lavori variati e suppletivi agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto rep. 1831/2017;
- di accettare n. 2 nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni fissate nel contratto principale;
- di accettare, per l’esecuzione lavori variante n. 30 (trenta) giorni aggiuntivi sul tempo utile contrattuale;

PRECISATO che, per quanto attiene al “fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016”, a seguito verifica delle somme già impegnate con D.D. n. 2705 del 19/12/2016 (come indicate nel progetto), è emerso che sono state erroneamente conteggiate, per cui sono stati riformulati gli importi relativi al fondo in complessivi € 31.259,23, tenendo anche conto delle somme a tale titolo derivanti dall’approvazione della presente perizia;

FATTO PRESENTE che il presente atto comporta una spesa complessiva di Euro 374.579,48 così suddivisa:
- Euro 356.286,17 per interventi di perizia (imponibile € 323.896,52 e IVA 10% €.32.389,65) che possono trovare copertura come segue:
  - per € 274.471,86 mediante utilizzo del ribasso verificatosi in sede di gara al Capitolo U/77770/1020 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll. Aldo Moro” all’impegno n. 2019/3727 (ribasso);
  - per € 81.814,31 sulle somme a disposizione dell’Amministrazione a seguito loro rideterminazione, al medesimo Capitolo U/77770/1020 denominato come sopra, all’impegno n. 2019/3728;
(codice P.F.2.02.01.09.000);

Euro 18.293,31 a titolo Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (di cui 20% di € 3.658,66 per acquisti strumentazioni e tecnologie, 80% di € 14.634,65 per attività tecniche suddivisi in € 13.713,89 per personale ed € 920,76 per IRAP) che possono trovare apposita copertura mediante rideterminazione delle somme a disposizione dell’intervento in argomento, al Capitolo U/77770/1020 denominato: c.s. all’impegno n. 2019/3728; (codice P.F.2.02.01.09.000);

VISTO quanto disposto ex art. 6 ter del D.Lgs. n. 91/2017 convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 in merito al mantenimento delle somme derivanti da ribasso nel quadro economico dell’opera;

DATO ATTO che con successiva determinazione dirigenziale il Responsabile del Procedimento provvederà all’impegno della spesa complessiva, con definizione di tutti gli aspetti contabili;

FATTO PRESENTE che a seguito introduzione lavori di perizia di variante e suppletiva e dell’assestamento delle somme a disposizione il quadro economico viene rideterminato come segue:

	QE AGG.TO	Q.E. PERIZIA DI VARIANTE	di cui già impegnati
Lavori in appalto Interventi A e B
lavori a misura	527.226,49	851.123,01
lavori a corpo	1.019.653,08	1.019.653,08
	1.546.879,57	1.870.776,09	1.546.879,57
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.621.464,76	1.945.361,28	1.621.464,76
(Interventi di perizia di variante e suppletiva €. 323.896,52)

Somme a disposizione
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	00
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	110.000,00
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017			4.122,31
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017			83.570,00
Tassa Gare ANAC (su interferenze ADRIGAS) –			30,00
Spese per interferenze HERA (iva inclusa) DD 3034/2017			2.893,00
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	2.385,97
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa DD 1468/2017			200,00
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di A.N.A.S. Spa DD 2555/2018			218,32
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	00
Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ( Euro 12.965,92+18.293,31)	12.965,92	31.259,23
20% per acquisti beni e strumentazioni (2.593,18+3.658,66)			2.593,18
80% pari ad Euro 10.372,74 + 14.634,65
di cui per progettazione (9.720,13 +13.713,89)			9.720,13
di cui per irap su progettazione (652,61 +920,76)			652,61
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	40.000,00
Incarico Ing. A Ferrini per Assist. DL, Contabilità e assist. RUP DD 680/2017 Imp. 2017/2792/16			14.069,17
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017			6891,88
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017			7297,31
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.200,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	5.000,00
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD n. 2913/2017			3.611.20
accordi bonari	30.871,25	20871,25
IVA su somme in appalto (10%) di cui per contratto principale €. 162.146,48 e per perizia €. 32.389,65	162.146,48	194.536,13	162.146,48
sub_totale	458.677,24	413.252,58	298.015,59
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	7.000,00	3.000,00
sub_totale	303.386,14		274.186,00
sommano a disposizione	762.063,38	712.638,72	572.201,59
totale lavori			2.193.666,35
ribasso d'asta	249.519,88
Iva 10% su ribasso d'asta	24.951,98
totale ribasso d'asta	274.471,86
Somme che rimangono da sub_impegnare
Ribasso d’asta	249.519,88
IVA 10% su ribasso d’asta	24.951,98
Totale ribasso d’asta	274.471,86
Somme che rimangono da sub impegnare			189.861,79
Tornano in totale	2.658.000,00	2.658.000,00

VISTO quanto disposto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all’art. 37 della L.n. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi pari o sopra soglia;

RILEVATO che l’importo dei lavori per opere di perizia ammonta a netti Euro 323.896,52 e risulta inferiore al 20% dell’importo del contratto originario per cui non superando il quinto dell'importo dell'Appalto, ai fini di quanto previsto al punto 2.1 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'A.V.C.P., per la tracciabilità dei pagamenti non viene acquisito ulteriore CIG;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Settore Infrastrutture mobilità e Qualità Ambientale - Dipartimento Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la perizia suppletiva e di variante attinente all’intervento denominato: “Lavori S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa”, redatta ai sensi art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati, parti integranti del presente atto:
  1. Relazione Tecnica Descrittiva;
  2. Computo Metrico estimativo;
  3. Quadro Comparativo;
  4. schema Atto di sottomissione;
  5. Tav 40- PE Aree da Bonificare;
  6. Tav 41- PE – Integrazione al PSC

DI DARE ATTO che nella Relazione Tecnica Descrittiva si specifica che le opere previste nella Variante in corso d’opera non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione;

DI RIDETERMINARE il quadro economico dell’opera a seguito introduzione opere di perizia e assestamento somme a disposizione dell’Amministrazione come segue:

	QE AGG.TO	Q.E. PERIZIA DI VARIANTE
Lavori in appalto Interventi A e B
lavori a misura	527.226,49	851.123,01
lavori a corpo	1.019.653,08	1.019.653,08
	1.546.879,57	1.870.776,09
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.621.464,76	1.945.361,28
(Interventi di perizia di variante e suppletiva €. 323.896,52)

Somme a disposizione
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	00
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	110.000,00
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017
Tassa Gare ANAC (su interferenze ADRIGAS) –con presente DD
Spese per interferenze HERA (iva inclusa) DD 3034/2017
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	2.385,97
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa, DD 1468/2017 €. 200,00
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di A.N.A.S. Spa, DD 2555/2018 € 218,32
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	00
Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ( Euro 12.965,92+18.293,31)	12.965,92	31.259,23
20% per acquisti beni e strumentazioni (2.593,18+3.658,66)
80% pari ad Euro 10.372,74 + 14.634,65
di cui per progettazione (9.720,13 +13.713,89)
di cui per irap su progettazione (652,61 +920,76)
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	40.000,00
Incarico Ing. A Ferrini per Assist. DL, Contabilità e assist. RUP DD 680/2017 Imp 2017/2792/16
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.200,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	5.000,00
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD n. 2913/2017
accordi bonari	30.871,25	20.871,25
IVA su somme in appalto (10%) di cui per contratto principale €. 162.146,48 e per perizia €. 32.389,65	162.146,48	194.536,13
sub_totale	458.677,24	413.252,58
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria
spese per pubblicità	7.000,00	3.000,00
sub_totale	303.386,14
sommano a disposizione	762.063,38	712.638,72
totale lavori
ribasso d'asta	249.519,88
Iva 10% su ribasso d'asta	24.951,98
totale ribasso d'asta	274.471,86
Somme che rimangono da sub_impegnare
Ribasso d’asta	249.519,88
IVA 10% su ribasso d’asta	24.951,98
Totale ribasso d’asta	274.471,86
Somme che rimangono da sub impegnare
Tornano in totale	2.658.000,00	2.658.000,00

1. DI APPROVARE lo schema di Atto Aggiuntivo con l’Appaltatore R.T.I. composto dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandataria); Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN (mandante); Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – (mandante), Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – (mandante), con cui conviene:
  1. di accettare l’esecuzione dei lavori variati e suppletivi agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto rep. 1831/2017;
  2. di accettare n. 2 nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni fissate nel contratto principale;
  3. di accettare, per l’esecuzione lavori variante n. 30 (trenta) giorni aggiuntivi sul tempo utile contrattuale;

1. DI DARE ATTO che il presente atto comporta una spesa complessiva di Euro 374.579,48 così suddivisa:
  1. Euro 356.286,17 per interventi di perizia (imponibile € 323.896,52 e IVA 10% €.32.389,65) che possono trovare copertura come segue:
  1. per € 274.471,86 mediante utilizzo del ribasso verificatosi in sede di gara al Capitolo U/77770/1020 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro” all’impegno n. 2019/3727 (ribasso); (codice P.F.2.02.01.09.000);
  2. per € 81.814,31 sulle somme a disposizione dell’Amministrazione a seguito loro rideterminazione, al medesimo Capitolo U/77770/1020 denominato come sopra all’impegno n. 2019/3728;
(codice P.F.2.02.01.09.000);
  - Euro 18.293,31 a titolo incentivo funzioni tecniche (rideterminato per i motivi espressi in narrativa in complessivi 31.259,23), al Capitolo U/77770/1020 denominato: c.s. all’Impegno n.2019/3728 (somme a disposizione); (codice P.F.2.02.01.09.000);

DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Dipartimento Territorio e Ambiente del Comune di Rimini provvederà con successiva determinazione dirigenziale all’assunzione dei relativi impegni della spesa;

DI DARE ATTO che ai sensi del Vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti il Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Dipartimento Territorio e Ambiente, provvederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata;

DI PARTECIPARE la presente delibera al Responsabile della U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali per la redazione del menzionato contratto, sulla base delle condizioni e clausole contenute nello schema di atto di sottomissione nonché l’assistenza alla stipula ed ogni atto ad esso conseguente;

DI PRECISARE che relativamente all’opera in argomento sono stati acquisiti:
codice CUP C91B08000360004;
codice GIC 6906814338;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Dipartimento Territorio e Ambiente;

DI DARE ATTO infine che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, così come richiamati in narrativa.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità di realizzare i lavori nel più breve tempo possibile trattandosi di interventi di Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma quarto - del D.Lgs. n. 267/2000.

VICE SINDACO		SEGRETARIO GENERALE

Lisi Gloria		Luca Uguccioni